## sch1Compl37Feb04
Scheda 1
Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7
PROGRAMMA TRIENNALE 2004- 2006
QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO (TABELLA1) | Codice | CATEGORIE DI OPERE (TABELLA2) | Codice | FINALITA' E RISULTATI ATTESI (1) | FABBISOGNO ESPRESSO IN VALORI ASSOLUTI (migliaia di euro) (2) | RISORSE DISPONIBILI (migliaia di euro) (3) | GRADO SODDISF. % (4)
1 | Nuova costruzione | 01 | Risorse idriche | 15 | - Lavori di rifacimento della condotta idrica dalla sorgente Castellaci e relative ricerche idriche. Il presente progetto consiste nel condurre una campagna di trivellazione per il reperimento di nuove fonti di approvvigionamento. L'area oggetto di ricerca è il Monte Scalpello, sito a sud della valle del Dittaino e dell'abitato; consistenti in nr. 3 sondaggi di profondità max di mt. 300,00 e rivestimento dei fori con tubi di acciaio del diametro di mm. 273, saranno sottoposti a verifiche sperimental che permetterebbero di aquisire indizi certi sulla possibilità di rinvenimento di falde aquifere. Sono previste una serie di prove chimico-fisico e betteriologiche sulle eventuali rinvenimento di acque, onde accertarne la potabilità. La positività della ricerca allieverà la penuria d'acqua che attanaglia questo Comune e soddisferà, almeno in parte, il fabbisogno della popolazione. Tempi di esecuzione mesi cinque. | 408000.95 |  | 60%
2 | Nuova costruzione | 01 | Risorse idriche | 15 | - Lavori di rifacimento della condotta idrica dalla sorgente Castellaci al centro abitato. Fino a qualche anno fa la principale fonte di approvvigionamento idrico del Comune era costituita dalla sorgente Castellaci ubicata sul MonteScalpello. Tale pozzo è stato abbandonato perchè s' è trovata disponibilità d'acqua dal Consorzio Intercomunale. Ma l'acqua è un bene prezioso ed è sempre in fase di decremento, per cui occorre trovare altre risorse alternative, quale appunto le falde idriche che si trovano su MonteScalpello. Infatti si utilizzerà il pozzo già disponibile e altri sorgenti intercettabili con altro progetto dove si prevedono opere di trivellazione. La lunghezza della nuova opera sarà di circa 3,8 km ed ø 110mm in polietilene alta densità fino a 1.6 MPa. I pozzetti di ispezioni saranno realizzatiin cls armato. La realizzazione della presente condotta eliminerà i gravi disagi dell'approviginamento idrico della popolazione residente in Catenanuova. Tempo di esecuzione: dieci mesi. | 309874.14 |  | 75%
3 | Ristrutturazione | 04 | Risorse idriche | 15 | - Lavori di completamento della rete idrica interna. La rete idrica interna del Comune di Catenanuova nella zona interessata dal progetto è del tutto fatiscente, essa infatti è ancora costituita da tubazioni in acciaio interrate, ridotta ad un vero colabrodo. Per eliminare le suddette nocive perdite, alla luce anche della recente realizzazione delle moderne condotte di adduzione alle maglie interne dai serbatoi di stoccaggio comunale occorre intervenire con la progettazione delle seguenti opere: sostituzioni delle reti interne utilizzando condotte in polietilene ad alta densità prevedendo un percorso a maglie chiuse con eliminazione dei vecchi allacci. La realizzazione delle opere elimineranno i gravi disagi idrici della popolazione residenti nelle zone interne dell'abitato. Tempo di esecuzione dieci mesi . | 1704307.77 |  | 60%
4 | Nuova costruzione | 01 | Risorse idriche | 15 | - Lavori di realizzazione della rete idrica nelle zone periferiche del centro abitato - 1° stralcio. Le opere prevedono il prolungamento e adeguamento della condotta di via Palermo,per circa mt.980,00, perchè l'attuale è obsoleta ed insufficiente al fabbisogno della zona ch'è in via d'espansione. La condotta principale avrà diametro di mm.90,00 decrescenti a mm.63,00/mm.32,00 fino ai pozzetti ispesttivi nodo/diramazione per poi terminare alle utenze mm.20,00. Tali pozzetti saranno realizzati in cls ed i pezzi speciali saranno in acciaio. La rete sarà realizzata in polietilene alta densità press.esercizio 10 atmosfere. Il materiale scelto ha elasticità tale d'assorbire modesti cedimenti strutturali del terreno, inattaccabile dai prodotti chimici, facilmente messo in opera ed inalterabile nel tempo. La realizzazione della presente condotta elimineà i gravi disagi dell'adduzione idrica della popolazione residente in c.da Isola di Niente, posta ad ovest dell'abitato. Tempi di esecuzione mesi tre. | 59392.54 |  | 60%
5 | Nuova costruzione | 01 | Igienico sanitario | 35 | - Lavori di realizzazione della rete fognante per acque bianche e nere in c.da Vigne Vecchie. Le opere prevedono la costruzione della rete fognante a servizio della zona che è in via d'espansione, andando così ad attuare un programma d'intervento in una zona prevista dal P.A.R.F., approvato dal Comune. Il progetto dovrà prevedere condotte separate per acque bianche e nere, corredate da pozzetti di ispezione, chiusini e griglie in ghisa, idonei a sopportare i carichi passanti sulle vie pubbliche. Le reti avranno inizio dalla zona di intervento ed andranno a convogliare i liquami: leacue nere nel collettore Est dell'abitato, le acque bianche nel torrente Mulinello. Larealizzazione delle opere solleverà la collettività dal grave problema igienico dello smaltimento dei liquami, in atto realizzato con fosse tipo "imhoff" o con pozzi neri. Tempo di esecuzione: dodici mesi. | 1038078.37 |  | 60%
6 | Nuova costruzione | 01 | Igienico sanitario | 35 | - Riutilizzo acque provenienti dal depuratore e realizzazione rete irrigua. Le opere prevedono il riutilizzo delle acque reflue urbane depurate a scopi irrigui. Le acque depurate da riutilizzare in previsione sono 155.000 mc/stagione con dotazione irrigabile di circa ha78,00 che parzializzate saranno ha390,00. Si realizzeranno quattro vasche di accumulo, dislocate tra quota mt.120/230 s.l.m..,con relative condotte ed impianto di sollevamento. Nell'individuazione dell'area s'è posto l'obiettivo di delimitare terreni con declività attenuate per consentire l'irrigazione con pluvioirrigatori a bassa intensità di pioggia. I terreni ricadenti nelle aree individuate come possibili espansioni di irrigazione hanno prevalentemente tessitura compatta ed argillosa con presenza di colture cerealicole, arboree ed arbustive. Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'introduzione dell'irrigazione è l'incremento delle colture esistenti nonché l'introduzione di colture estranee alle tradizionali della zona interessata. Tempi di esecuzione mesi ventiquattro. | 2375701.77 |  | 100%
7 | Nuova costruzione | 01 | Igienico sanitario | 35 | - Lavori di realizzazione di una discarica di seconda categoria del tipo "A". La realizzazione è necessaria ed indifferibile per eliminare il continuo fiorire di discariche abusive nel territorio, anche extracomunale evitando la consueta bonifica. La discarica occuperà complessivamente (comprese le fasce di rispetto) una superficie di mq.50.000,00 per una capienza di circa mc.280,00. Tutte le strutture previste (recinzione, tettoia, prefabbricato) saranno provvisorie per ripristinare la zona a verde agricolo dopo l'esaurimento della capacità dell'impianto. Le strade interne saranno realizzate con tout-venant di cava, i cancelli d'accesso e la tettoia in ferro, l'ufficio-spogliatoio-wc in box prefabbricato ed tutta la recinzione con rete metallica/pvc sorretta da paletti metallici. La zona di rispetto verrà sistemata a verde con piantumazione d'alberature autoctone. L'intervento ha come principale obiettivo quello di salvaguardare e tutelare l'ambiente deturpato dalle discariche abusive ed in particolare la flora e la fauna. Tempi di esecuzione mesi quartordici. | 723039.66 |  | 75%
8 | Nuova costruzione | 01 | Opere di protezione dell'ambiente | 11 | - Lavori di interventi di protezione e risanamento ambientale nei torrenti Mastropaolo e Mulinello. Le finalità del presente progetto mirano al ripristino ambientale dell'area a ridosso dei torrenti Mastropaolo e Mulinello, attraverso interventi che assicurano un miglioramento paesaggistico, consolidando e ricostituendo la flora con essenze arboree ed arbustive che oltre a riqualificare l'habitat migliorino il valore estetico dell'area. In dettaglio l'intervento prevede le seguenti fasi: individuazione e delimitazione dell'area, studio della vegetazione attuale e successiva introduzione di specie autoctone tipiche onde attuare un consolidamento con materiali viventi, ricostituzione e restauro dell'assetto morfologico esistente a mezzo di elementi inerti. La realizzazione delle opere solleveranno il problema del decoro ambientale delle aree a ridosso del centro abitato costituito dai dorsi dei torrenti oltre al consolidamento dei medesimi versanti. Tempi di esecuzione mesi dodici. | 567870.18 |  | 60%
9 | Nuova costruzione | 01 | Opere di protezione dell'ambiente | 11 | - Lavori di interventi di forestazione nelle aree adiacenti il "Parco San Prospero" e realizzazione centro agrituristico. Nell'ambito della valorizzazione del territorio trova adeguata collocazione la realizzazione di una serie di iniziative atti alla realizzazione di interventi di forestazione come momento di unificazione di tutti quegli interventi che mirano al recuper delle risorse ambientali. Il Comune di Catenanuova, manifestando la volontà in tal senso, promuove la realizzazione di una eriedi interventi atti al rimboschimento del sito adiacente il parco S.Prospero è postosotto il vincolo idreologico, considerando anche una particolare orografia del sito d'intervento e la vicinanza con il centro abitato, il tutto teso ad attuare una corretta gestione del territorio. La finalità cui tende il progetto mirano al ripristino ambientale dell'area attraverso un intervento che assicura un miglioramento paesaggistico ed il consolidamento dei versanti. Tempo di esecuzione: diciotto mesi. | 624393.02 |  | 60%
10 | Nuova costruzione | 01 | Opere di protezione dell'ambiente | 11 | - Progetto per la realizzazione della villa comunale nell'ex area adibita a campo sportivo. I punti d'incontro che attualmente sono utilizzati dai cittadini sono le piazze dove in tutta sicurezza portare a giocare i bambini respirando aria pura. Occorre individuare un luogo tranquillo, ma nello stesso tempo facilmente raggiungibile. L'area che raccoglie i superiori requisiti è attualmente il campo sportivo, infatti all'epoca della sua costruzione era in zona periferica, oggi si trova in pieno centro abitato ed in atto non ha più le caratteristiche per l'esercizio dello sport, sia in termini di dimensioni, sia in termini di sicurezza e sia in termini di ricettività. Con la trasformazione del campo sportivo in villa comunale, con la creazione di zone a verde, di percorsi pedonali, di fontane artistiche, troveranno posto gli attrezzi ludici e le panche degli accompagnatori. Si creeranno anche delle piccole strutture aperte ad emiciclo dove il relatore potrà intrattenere i suoi discepoli. Tempo di esecuzione: dodici mesi. | 774685.35 |  | 60%
11 | Nuova costruzione | 01 | Difesa del suolo | 32 | - Lavori di realizzazione del canale di raccolta delle acque piovane provenienti dalla trazzera delle vacche. La realizzazione del canale di gronda per la raccolta delle acque piovane provenienti dalla trazzera delle vacche, ha ubicazione nella parte di monte dell'abitato, tra le proprietà private Gianninò-Schiaccianoce in c.da Censi-Raisa e trae origine dalla sentenza emessa dal Tribunale di Enna n°7 dell'11 marzo 1988. Le opere consistono nell'esecuzione del canale, in parte costituito da manufatti in cls e da tubi in lamiera ondulata del tipo armco, ancorati in appositi pozzetti d'ispezione in c.a., convoglieràle acque piovane provenienti dalla trazzera delle vacche fino al torrente Mulinello, evitando conseguenzialmente ristagni e rivoli torrenziali in terreni privati. Tempo di esecuzione mesi tre. | 72303.07 |  | 60%
12 | Ristrutturazione | 04 | Edilizia sociale e scolastica | 08 | - Ristrutturazione dei locali del plesso scuola materna - 2° stralcio. Con precedente finanziamento è stato dato corso ai lavori di ristrutturazione di una parte della scuola materna: (il lato ovest) che comprende la zona cucina, mensa, dispensa, lavanderia, infermeria, sala insegnanti. L'intervento che si propone è la ristrutturazione dell'altra parte, cioè quella che comprende le tre aule, l'aula magna, i W.C. alunni ed il locale caldaia. Necessita intervenire al fine di salvaguardare la struttura, adeguando l'impianto elettrico, antincendio e di riscaldamento. E' prevista l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di rampe d'accesso per disabili. La sistemazione esterna prevede la realizzazione della pavimentazione di percorsi pedonali nonché la demolizione e la ricostruzione di quei sedili che presentano un elevato valore dei cedimenti. Tempi di esecuzione mesi otto. | 406485 |  | 100%
13 | Ristrutturazione | 04 | Edilizia sociale e scolastica | 08 | - Ristrutturazione dei locali dell'asilo nido e sua conversione in scuola materna. L'edificio attualmente adibito ufficio di P.M., necessita di urgenti lavori di ristrutturazione, che interessano varie parti dell'immobile, in particolar modo la sua struttura portante. Infatti sono evidenti i segni del dissesto nelle pareti perimetrali e nelle tramezzature. Le pareti interne ed esterne sono interessate da fenomeni di dissesto, infatti risultano evidenti lesioni trasversali; mentre la pavimentazione, in particolare quella del corridoio principale, risulta con avvallamenti, dovuti al rilassamento della struttura orizzontale. Il risanamento strutturale prevede la realizzazione di una serie di travi di collegamento, in modo da realizzare una serie di maglie chuse su cui sarà poggiato il nuovo solaio in latero-cemento in sostituzione della pavimentazione attuale. Nell'eseguire i lavori si terrà conto della sua riconversione in struttura di scuola materna adeguamentola alla normativa vigente. Tempi di esecuzione mesi dodici. | 420000 |  | 75%
14 | Ristrutturazione | 04 | Edilizia sociale e scolastica | 08 | - Ristruttur.ne edificio scolastico, sistemazione della palestra e relativa area esterna ed adeguamento norme CEI della scuola elementare G. Marconi. L'edificio scolastico necessita di urgenti lavori di ristruttrazione, che interessano varie parti dell'immobile, intervenendo all'interno ed esterno. E' prevista la sistemazione della copertura del corpo "A"(piazza Marconi) con revisione della copertura ed la ristrutturazione delle terrazza del corpo "B" (via Firenze) realizzando un massettoisolante con relativa pavimentazione . Verranno conformati gl'impianti elettrici e antincendio. Sarà sistemata l'area esterna adiacente al plesso scolastico mediante il rifacimento della pavimentazione e la piantumazione di nuove piante, permettendo così l'utilizzo dell'area sia per attività ricreative che ginniche da parete degli scolari, e verrà prevista la realizzazione del campo di pallavolo. Con il presente intervento si renderanno più sicuri e frubili gli edifi da parte di tutti i cittadini. Tempi di esecuzionemesi sei. | 898515 |  | 90%
15 | Ristrutturazione | 04 | Edilizia sociale e scolastica | 08 | - Trasformazione del serbatoio idrico di piazza Marconi in centro culturale. Con la realizzazione dei depositi idrici in c.da Benedizione e in c.da Fichidindia, il vetusto deposito di piazza Marconi è in disuso e l'A.C.intende collocarvi la biblioteca comunale. La scelta è appropriata per le seguenti motivazioni: 1) - recupero di un bene architettonico del passato, caratterizzato dalla sua forma architettonica, due corpi aggiunti a forma rettangolare, che costituiscono la pianta, vengono risaltati dalla forma a due cupole della copertura, dove tutto l'insime viene a costituire un edificio posto in asse con il corso Vittorio Emanuele, divenedo visibile al pubblico dalla parte iniziale di tale corso; 2) - altro aspetto non indifferente della scelta del sito è la vicinanza della scuola elementare e media; La realizzazione consentirà di dare un punto di riferimento a quanti si apprestano alla lettura.Tempo di esecuzione: quattro mesi. | 280952.55 |  | 90%
16 | Ristrutturazione | 04 | Altra edilizia pubblica | 09 | - Lavori di riqualificazione ex mattatoio ed autoparco comunale. I lavori prevedono la ristrutturazione dell'ex mattatoio comunale in disuso e dell'autoparco, per riutilizzarli come centro per servizi polifunzionali, prevedento aule informatizzate, uffici informagiovani, nonchè il decentramento uffici comunali. Il centro dovrà avere valenza intercomunale, fruibile anche dal comprensorio Catenanuova/Centuripe/Regalbuto. L'ex mattatoio oltre ad interventi di ristrutturazione, consolidamento e demolizione di alcune parti, prevede la sopraelevazione di un piano e sarà collegato al plesso dell'autoparco tramite una passerella pedonale coperta. In quest'ultimo edificio troveranno posto una sala convegni strutturata in modo da poter essere utilizzata come auditorium o per rappresentazioni tetrali, una sala mostre, al piano superiore la biblioteca con ampia sala lettura. Sono previsti anche interventi di verde pubblico e arredo urbano nell'area esterna circostante, appalesando l'estrema necessità dell'intervento.Tempi d'esecuzione mesi sedici | 1761 |  | 100%
17 | Completamento | 08 | Edilizia abitativa | 10 | - Lavori di completamento di n°18 alloggi popolari. Il progetto che prevedeva inizialmente il completamento di n° 24 alloggi popolari è stato ridotto, con parere n° 425 del 15/05/92 dall'Ass.to Reg.le ai LL.PP. a n° 21 alloggi. Ritenuto che le parti strutturali sono stati già realizzati, i lavori verteranno in : copertura con tetto in legno a piccola orditura a tegole siciliane; intonaco del tipo civile per interni e intonicatura al plastico per esterni; tinteggiatura con pittura lavabile; pavimentazione in gres ceramico; rivestimento di pareti con mattonelle di ceramiche; impermeabilizzazione ed isolamento; fornitura e collocazione di infissi esterni in lamiera zincata e porte interne in legno; impianti idrico, igienico - sanitario, fognatura, elettrico e citofonico. Si appalesa l'estrema necessità del completamento delle opere al fine di evitarne il sottoutilizzo ed il conseguente totale abbandono degli stessi. Tempi di esecuzione mesi dieci. | 531950.6 |  | 75%
18 | Nuova costruzione | 01 | Edilizia sociale e scolastica | 08 | - Lavori di realizzazione di comunità alloggio per portatori di Handicap. L'opera si svilupperà su un unico piano rialzato di cm.60 da quota marciapiede, collegato da rampe secondo le norme legislative vigenti in materia di abbattimento barriere architettoniche. La costruzione è costituita da quattro camere singole e da due dopiie con relativi servizi, mentre un'ulteriore camera con relativo servizio sarà destinata all'assistente sociale. Per gli ambienti ad uso comune, sono previsti tre vani, e cioè cucina, pranzo e ricreazione. Strutturalmente l'edificio è realizzato con inteleiatura in c.a., fondazioni a trave rovesce e solaio del tipo misto in latero - cemento. La pavimentazione è prevista in materiale plastico in modo da facilitare il camminamento con sedie a ruote. Si appalesa l'estrema necessità alla realizzazione delle opere al fine di garantire un ambiente consono a coloro che per minoranze fisiche hanno problemi di socializzazione. Tempi di esecuzione mesi sedici. | 619748.28 |  | 60%
19 | Nuova costruzione | 01 | Edilizia sociale e scolastica | 08 | - Lavori di realizzazione di un centro per minori. Il costruendo edificio offrirà ai giovani un faro per trascorrere serenamente il tempo libero, appianando i problemi quotidiani, socio assistenziali, ricreativi e sanitari. L'edificio si sviluppa su due piani: al 1°piano sala musica, lettura, TV, ambulatorio, barbiere, WC ed ampio ballatoio prospiciente l'hall piano-rialzato, dove si trovano ubicati segreteria-coordinamento, servizi sociali, parrucchiera e l'hall d' ingresso con bar-ristoro, WC, locali tecnici. Strutturalmente l'edificio sarà realizzato in c.a. e solaio di copertura a camere d'aria, tutti gli altri solai sono in latero-cemento con copertura auditurium in legno lamellare, pavimentazione in gres ceramico-antiscivolo, intonacatura esterno tipo "Li Vigni"/"Terranova", infissi esterni in p.a.p e infissi interni in l.p. La realizzazione delle opere si rendono necessarie al fine di allontanare i minori dal pericolo di possibili devianze. Tempi di esecuzione mesi otto. | 464811.21 |  | 60%
20 | Nuova costruzione | 01 | Culto | 31 | - Lavori di costruzione di una chiesa parrocchiale completa di canonica, uffici e locali ricreativo-sociali. La realizzazione di una chiesa-canonica non ha soltanto scopi spirituali e morali, ma mira anche ad assolvere compiti sociali-assistenziali-amministrativi. Nella particolare e delicata situazione sociale della cittadinanza, l'attività pastorale sarà meglio confortata dalla presenza di un'opera di culto, infatti la maggior parte dell'edificato urbano, sono privi di opere di culto, pertanto la realizzazione di una chiesa è cosa improcastinabile. Il progetto consiste nella realizzazione di una chiesa con battistero per 800 fedeli, sagrestia, cappella feriale per 30 posti a sedere, la canonica, uffici parrocchiali con archivio, locali per associazioni cattoliche, centro sociale, biblioteca, wc, etc., nonchè uno spazio esterno attrezzato. La realizzazione delle opere mirano a colmare deficienze urbanistiche e d'ordine sociale. Tempi di esecuzione mesi diciotto. | 1394433.65 |  | 60%
21 | Nuova costruzione | 01 | Culto | 31 | - Lavori di costruzione del nuovo calvario. Il progetto prevede il posizionamento del nuovo calvario più in basso rispetto all'attuale collocazione al fine di restituire al luogo quella sacralità ormai depauperata a causa delle edificazioni circostanti che hanno modificato negativamente lo spazio topologico definito dal volume centrale del monumento. Il progetto prevede un riassettto del piazzale circostante secondo una forma circolare, al centro del quale si realizzerà un'isola sulla cui sommità saranno poste le croce con il Cristo e ai lati due statue a dimensione naturale raffigurante la Madonna e San Giovanni. Tale trittico sarà inserito al centro di una parete curva che funge da proscenico avvolgente. Inoltre lungo il perimetro esterno del piazzale verranno disposti a semicerchio quattordici setti murari in pietra lavica di altezza crescente con delle icone rappresentanti le stazioni della via Crucis. Tutta l'area circostante sarà arredata a verde ed alberatura con piante di medio ed alto fusto disposte lungo il perimetro del pizzale e dietro il monumento del calvario. Si appalesa la necessità di realizzare le opere onde restituire quella sacralità e singolarità ormai persa a causa delle edificazioni circostanti che hanno modificato negativamente il significato del monumento. | 111967.86 |  | 75%
22 | Ristrutturazione | 04 | Pubblica sicurezza | 36 | - Piani di sicurezza di tutti gli edifici pubblici ed adeguamento impianti. Il Comune di Catenanuova possiede degli edifici che hanno destinazione specifica, quali le scuole, l'ex asilo nido, il centro diurno, l'autorimessa, l'ex mattatoio, il cimitero comunale, attrezzature sportive,etc.,non conformi alle normative vigenti quali la L.13/89, la L.46/90 e la L.626/94. Con il presente progetto si mira a rendere conforme gli edifici e le attrezzature di proprietà comunale ai requisiti previsti dalla normalitva vigente: infatti si dovranno trovare le soluzioni tecniche per il rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la sicurezza dei lavoratori nei posti di lavoro ed il contenimento dei consumi energetici. Con il presente intervento si renderanno fruibili gli edifici da parte di tutti i cittadini, compresi quelli che hanno impedimenti motori e sensoriali e sarà resa possibile la sicurezza dei lavoratori nei loro posti di lavoro.Tempo di esecuzione mesi sei. | 516456.9 |  | 75%
23 | Ristrutturazione | 04 | Direzionale e amministrativo | 33 | - Progetto per la riqualificazione del Palazzo Municipale e la pertinente piazza Municipio. Il Palazzo, ha un prospetto con grandi vetrate, che crea l'effetto serra, con grave danno alla salute di chi quotidianamente vi opera; inoltre l'edificio non è conforme alla L. 626/94, alla L. 13/89, alla L. 46/90, etc. ; pertanto col presente progetto si mira a rendere conforme il Palazzo di Città ai requisiti previsti dalla normativa vigente e cioè l'abbattimento delle barriere architettoniche, il contenimento dei consumi energetici, adeguamento sicurezza dei posti di lavoro,etc.,affinchè si renderà fruibile l'edificio da parte di tutti i cittadini, compreso i portatori di handicap. Infine la pertinente piazza contestualmente sarà ristrutturata e riqualificata, con la creazione anche di un parcheggio interrato di 450 mq, rimodulazione architettonica per recuperare e restituire ai cittadini vecchi spazi aperti abbeliti da un'artistica fontana in asse col portale della Chiesa Madre di "San Giuseppe". Tempo di esecuzione mesi sedici. | 1285000 |  | 100%
24 | Manutenzione straordinaria | 07 | Altra edilizia pubblica | 09 | - Manutenzione straordinaria del primo deposito idrico in contrada Censi-Benedizione. Il primo deposito idrico costruito in contrada Censi-Benedizione risale agli anni cinquanta-sessanta e non ha avuto alcun intervento manutentivo. Avere a disposizione dei serbatoi idrici significa conservare più acqua per essere disponibile nei momenti in cui più necessita. L'intervento riguarda la demolizione del vecchio solaio e relativa copertura, la nuova impermeabilizzazine, la sistemazione della parte esterna adiacente al serbatoio e contestuale installazione d'idonee attrezzature di potabilizzazione per alleviare i disagi alla popolazine nei periodi in cui si ha penuria di acqua.Tempi di esecuzione mesi quattro. | 280952.55 |  | 75%
25 | Nuova costruzione | 01 | Altra edilizia pubblica | 90 | - Lavori di realizzazione di un parcheggio all'aperto in via F. Crispi. L'area del parcheggio è centrale estesa su 2.200 mq ubicata prospiciente piazza Madonna del Rosario in declivio degradante verso il torrente Mastropaolo, prevedendo 66 posti auto disposti a spina di pesce su file di sosta disposte su terrazzi di differente livello con ingresso da Via Oberdan. La pavimentazione sarà in asfalto con aree di circolazione e sosta delimitate da cordoletti prefabbricati in c.l.s. Sono previste opere di drenaggio e smaltimento acque piovane nella corrispondente rete fogniaria comunale. L'illuminazione esterna sarà realizzata con diffusori posti su palo a frusta. Si prevede inoltre la realizzazione di arredo a verde per ombreggiare i posti macchina. Le opere si prevedono utili in quando la zona centrale del paese è priva di aree di sosta con congestionamento veicolare e relativi disagi per l'utenza automobilistica e pedonale. Tempi d'esecuzione mesi sei. | 1120711.47 |  | 60%
26 | Ampliamento | 09 | Altra edilizia pubblica | 09 | - Lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero comunale. Il progetto prevede la sistemazione dell'attuale cimitero comunale ed il contestuale ampliamento in aree adiacienti per ovviare alla scarsa disponibilità futura di lotti edificabili e loculi. Inoltre è previsto il restauro della chiesetta, della casa del custode, della camera mortuaria, del portico d'ingresso, nonchè il ripristino della stradella e delle scalinate. L'ampliamento del medesimo prevede l'esproprio di aree adiacenti di proprietà privata e la realizzazione ex novo delle opere annesse e connesse. I lavori che verranno realizzati dovranno coprire il fabbisogno della popolazione per il prossimo ventennio. Tempo di esecuzione: mesi diciotto. | 1291142.25 |  | 60%
27 | Nuova costruzione | 01 | Annona, commercio e artigianato | 40 | - Lavori di realizzazione di un'area attrezzata per l'esercizio del commercio al dettaglio e servizio dell'intero territorio comunale. Il progetto prevede la realizzazione di un'area pubblica per l'esercizio del commercio al dettaglio e somministrazioni di alimenti e bevande al servizio dell'intero territorio comunale. Le opere prevedono la creazione di n°93 spazi-box, la realizzazione di pertinenti sedi stradali, marciapiedi e vialetti. La rete idrica e telefonica verrà sistemata in cavidotti interrati. Nell'area di pertinenza verrà previsto un fabbricato a due elevazioni fuori terra per i relativi serv izi, con strutture portanti in c.a. La realizzazione delle opere agevolerà lo sviluppo del terziario ed il decollo del nuovo commercio sviluppato su aree pubbliche. Tempi di esecuzione mesi dodici. | 1523547.9 |  | 60%
28 | Nuova costruzione | 01 | Telecomunicazioni e tecnologie informatiche | 07 | - Lavori di realizzazione di un centro servizi. Il progetto immediatamente realizzabile prevede la realizzazione di un centro servizi innovativo a tecnologia avanzata, conforme ai criteri generali che vennero eseguiti all'epoca dell'impostazione e concezione di quest'iniziativa. Il Centro sarà tra i primi d'italia per possibilità di sviluppo e potenza delle macchine installate, sarà certamente il più avanzato della Sicilia. Il progetto mira all'addestramento del personale. In fase di progettazione non si è perso di vista l'esigenza di creare, per ogni programma, un'interfaccia di agevole utilizzazione per l'utente. Il supercalcolatore, da 2 tera espandibile fino a dieci tera, permetterà di rendere servizi altamente specializzati, creando in futuro ulteriori posti di lavoro. I software applicativi riguardono sofware gestionali. Vengono previsti anche gli arredi, l'addestramento, i lavori in economia ed altro necessario a rendere il centro autonomo e funzionante. Tempo di esecuzione mesi tre. | 1218838.28 |  | 100%
29 | Completamento | 08 | Annona, commercio e artigianato | 40 | - Lavori di realizzazione della zona artigianale - 2° stralcio. Il progetto prevede la realizzazione di tutti i capannoni con la sistemazione interna dei lotti e la loro recinzione, tutte le opere necessarie per il completamento e la finitura dell'intero piano, nonchè gli interventi di mitigazione dell'impatto ambientale. Con le opere in esame verranno eseguiti tratti di rete di servizi interni ai lotti. L o smaltimento dei liquami è previsto con un sistema fognario separato per A.B. e A.N., con tubi in pvc aventi diametro di mm. 200. La rete idrica è prevista con tubazine in politilene del diametro variabile da mm. 13 a mm. 32. Le linne SIP ed ENEL saranno interrati ed alloggiati in appositi cavidotti in pvc protetti con cls. all'interno dei lotti saranno previsti aiuole dislocate lungo il perimetro, mentre l'intera areea artigianale è circondata da grandi aree destinate a verde pubblico. I fabbricati in progetto sono dei capannoni da adibire ea attività artigianale; in ogniuno di essi è previsto un box wc in futuro potranno essere previsti locali per uffuci, saloni di esposizioni e qualsiasi altra destinazione pertinente con l'attività svolta. Tutta la struttura è prevista in elementi parzialmente prefabbricati; la copertura è costituita da tegole c.a.p. autoportanti completati da pannelli tipo sandwic, le finestre sono in alluminio anodizzato, i portoni in ferro verniciato e la pavimentazione è del tipo industriale. E' prevista la recinzione dei lotti con muretto in calcestruzzo sormontata da ringhiera in profilati di ferro verniciata. Trattandosi di opere di completamento si appalesa la necessità al completamento delle stesse, al fine di evitarne il sottoutilizzo o il totale abbandono. Tempi di esecuzine mesi vetiquattro. | 7695207.8 |  | 100%
30 | Nuova costruzione | 01 | Sport e spettacolo | 12 | - Progetto per la realizzazione di uno stadio comunale e centro polisportivo. I cittadini di Catenanuova hanno da sempre coltivato la passione per lo sport, in particolare per il calcio. A ciò ha fatto riscontro la creazione di un campo sportivo, che, se all'epoca della sua costruzione era in zona periferica, oggi si trova in pieno centro abitato e non conforme agli standard previsti. Con il presente progetto si mira alla realizzazione di una struttura polifunzionale-polisportiva ( campo di calcio a manto erboso di mt. 60x100, atletica leggera, con disponibilità di n°6 corsie per la corsa piana, con siepi, a staffetta, etc., aree per il salto in alto, con l'asta, in lungo, triplo, getto del peso, del disco, del martello, del giavellotto; convertibile anche per lo sport del ragby ed hochey su prato), da collocare nell'area adiacente la costruenda piscina, con creazione di ampio parcheggio e miglioramento d'accesso viario. Tempo d'esecuzione lavori mesi trentasei. | 4751403.47 |  | 75%
31 | Nuova costruzione | 01 | Sport e spettacolo | 12 | - Lavori di costruzione di una pista di pattinaggio artistico. La carenza di strutture sportive nel Comune di Catenanuova, pone l'esigenza di realizzare il presente impianto per soddisfare la presente richiesta che viene sopratutto avanzata dai giovani. L'intervento prevede la realizzazione di una pista per pattinaggio artistico, parcheggio per autoveicoli e da una ampia zona a verde pubblico attrezzato; la superficie complessiva da occupare è di circa 3.500 mq. La pavimentazione della pista è in cemento - quarzo, quella del recinto in mattonelle autobloccanti in cls., il parcheggio asfaltato sarà delimitato da orlature in cls.; la zona a verde sarà attrezzata con alberi autoctoni, panche ed altri accessori ricreativi. La pista avrà le dimensioni necessarie per lo svolgimento delle competizioni. L'intervento ha come principale obiettivo quello di colmare la carenza di attrezzature sportive comunali e di creare un polo ricreativo aperto alle persone di tutte le età che ha un indubbio fine altamente sociale. Tempi di esecuzione mesi dieci. | 387312.67 |  | 60%
32 | Completamento | 08 | Sport e spettacolo | 12 | - Lavori di completamento della piscina comunale. Le opere esistenti constano di un corpo principale che accoglie la zona piscina e di un corpo più basso dove sono inserite la zona ingresso e spogliatoi per gli atleti. Strutturalmente l'edificio è realizzato con fondazioni di tipo diretto a travi rovesce, elevazioni in c.a. e copertura in latero cls. Per il completamento delle opere, invece sono previsti i seguenti lavori: restauro e completamento delle opere murarie, intonaci interni ed esterni con relative tinteggiature, pavimenti, rivestimenti, infissi esterni ed interni, vetrate termoaqustiche isolanti, impermeabilizzazione e finiture vasca, impianto idrico - igienico - sanitario, impianto elettrico e di illuminazione con quadro generale, impianto di riscaldamento con areatori, impianto di depurazione acqua piscina e arredamento. Si rende necessario il completamento delle opere per l'incremento delle ricezioni sportive - ricreative della collettività locale. Tempo di esecuzione mesi dodici. | 826331.04 |  | 75%
33 | Nuova costruzione | 01 | Altra edilizia pubblica | 09 | - Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione della zona per l'edilizia economica e popolare. Con il presente progetto si vuole dotare di quelle opere di urbanizzazioni primarie nella zona già destinata ad edilizia economica e popolare nel Comune di Catenanuova, ove in atto sono in corso lavori di realizzazione abitative da parte della I.A.C.P. e del Comune stesso. Il sistema viario si costituisce da un'arterea principale ed una seconda arteria che collega la principale alla prima traversa di via Libertà. La rete fognante sarà in pvc con pozzetti-ispezione e caditoie in ghisa. L'impianto d'illuminazione è previsto su pali di h. 8,80 mt. Il tracciato stradale segue la pendenza naturale e non sono previste particolari opere d'arte, fatta eccezione per qualche muro di modeste entità. La previsione progettuali mirano a rendere vivibili e confortevoli alcune aree divenuti "quartieri ghetto" per mancati od incompleti interventi complementari. Tempi di esecuzione mesi quattordici. | 908964.14 |  | 60%
34 | Nuova costruzione | 01 | Viabilità | 01 | - Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione della zona c.da Forca. L'area oggetto dell'intervento trovasi ubicata a sud dell'abitato di Catenanuova. Le opere progettuali prevedono la realizzazione di nr.9 lotti da destinare alla edificazione. Gli ulteriori lavori di urbanizzazione dell'area consistono: realizzazione di viabilità principale interna all'area e due strade al servizio dei lotti e degli spazi adibiti a parcheggio, entrambi con rivestimenti stradali in conglomerato bitiminoso; rete idrica costituita da tubi in politilene interrati su letti di sabia; fognatura separate in A.B. e A.N. costituiti da tubi in polietilene; illuminazione su pali troncoconici in lamiera zincata e lampade a vapore di sodio SAP completi di messa a terra; rete elettrica, telefonica e gas / metano; opere di arte, dovute alle elevate inclinazini dei pendii, a protezione dei lotti; opere in verde; segnaletica. Si appalesa la necessità della realizzazione delle opere al fine di recuperare l'area dal progressivo degrado ambientale. Tempi di esecuzione mesi ventiquattro. | 1340644.57 |  | 60%
35 | Nuova costruzione | 01 | Viabilità | 01 | - Lavori di sistemazione della via Pozzo e della via Turati. Le due vie sono traverse di corso Vittorio Emanuele; Le due strade, poste in pendenza, versano in precarie condizioni di fruibilità, in quanto sono prive di pavimentazione e di opere di regimentazione delle acque piovane, inoltre il cattivo stato di manutenzine, determina la continua crescita di sterpaglia che nei periodi estivi rischia di prendere fuoco per autocombustione con pericolo di arrecare danni ai fabbricati adiacenti. Alla fine di via Pozzo esiste un vecchio abbeveratoio privo di caditoie per la captazione delle acque, riversandosi sulla medesima strada originando malsani acquitrini. L'intervento prevede la bonifica e la ricostruzione della fondazione stradale, specialmente nei tratti a valle, la formazione di marciapiede e la realizzazione delle necessarie opere di sostegno e di regimentazione delle acque meteoriche ed affioranti dal sottosuolo, bonificando la zona. Tempo di esecuzione mesi quattro. | 219,494,18 |  | 75%
36 | Ristrutturazione | 04 | Viabilità | 01 | - Progetto per la sistemazione di corso V. Em.le III nel tratto denominato piazza madonna del Rosario. Io slargo che viene denominato piazza Madonna del Rosario è la storica "chiazza", infatti tutt'oggi, in forma minore, si celebrano le ricorrenze principali del paese. Esso è il punto più visibile del forestero di passaggio, perchè punto nodale d'attraversamento viario, quindi bisogna ricreare contesti architettonici più vivibili, infatti il degrado è imputabile all'intenso traffico veicolare depauperando lo spazio delle "antiche passeggiate". Con il presente progetto si renderà più vivibile la zona dello slargo attraverso i seguenti interventi: una nuova pavimentazione, dove si metta in risalto l'area pedonale e la parte carrabile, una nuova illuminazione mirata alla salvaguardia delle poche bellezze cittadine rimaste nella zona e che individui i percorsi per rilassanti passeggiate. Con il presente intervento si renderà più funzionale lo slargo, che potrà ritornare ad essere come punto di rifermento degli abitanti del centro abitato. Tempo d'esecuzione mesi quattro. | 258228.44 |  | 60%
37 | Nuova costruzione | 01 | Viabilità | 01 | - Lavori di collegamento viario tra la via Stazione e via Libertà. L'attraversamento veicolare del Centro urbano, con mezzi provenienti dalle zone interne per immettersi sull'A19 attraverso la S.P.n°23, costituisce un grave problema per l'incolumità pubblica e per l'A.C.per le spese di manutenzione. Per ovviare a detto inconveniente è stata prevista la strada di collegamento tra via Libertà, immediatamente prima del centro abitato con la via Verga, il cui prolungamento (via Pirandello) si immette sulla via Stazione che a sua volta porta fuori dal centro abitato, realizzando così un vero e proprio by pass del centro cittadino. Le opere in progetto consistono in: scavi di sbancamenti per collocazione sede stradale ed opere murarie, strutture in c.l.s., opere di completamento stradale (segnaletica-illuminazione ) e viadotto sul torrente Mastropaolo. Si prevede che la realizzazione delle opere migliorerà la viabilità interna dell'isola. Tempi d'esecuzione mesi dodici. | 877976.73 |  | 60%
IL RESPONSABILE U.T.C.

## Sch3Feb04
Legge 11 febraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7
PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006
scheda3 - Feb 04
ELEMENTI FINANZIARI
CODICI |  |  |  | NOTE
codice identificativo intervento (allegato 3A) |  | ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI | Stima del costo complessivo (in euro) | Indicare eventuali apporti di capitale privato o cessione di immobili (in Euro)
0975220115190300001 | 01 | - Lavori di rifacimento della condotta idrica dalla sorgente Castellaci e relative ricerche idriche. | 408000.95 | 0,00
0975220115190300002 | 02 | - Lavori di rifacimento della condotta idrica dalla sorgente Castellaci al centro abitato. | 309874.14 | 0,00
0975220415190300003 | 03 | - Lavori di completamento della rete idrica interna. | 1704307.77 | 0,00
0975220115190300004 | 04 | - Lavori di realizzazione della rete idrica nelle zone periferiche del centro abitato - 1° stralcio. | 59392.54 | 0,00
0975220135190300005 | 05 | - Lavori di realizzazione della rete fognante per acque bianche e nere in c.da Vigne Vecchie. | 1038078.37 | 0,00
0975220135190300006 | 06 | - Lavori di realizzazione della rete irrigua e reperimento acque provenienti dal depuratore. | 2375701.77 | 0,00
0975220135190300007 | 07 | - Lavori di realizzazione di una discarica di seconda categoria del tipo "A". | 723039.66 | 0,00
0975220111190300008 | 08 | - Lavori di interventi di protezione e risanamento ambientale nei torrenti Mastropaolo e Mulinello. | 567870.18 | 0,00
0975220111190300009 | 09 | - Lavori di interventi di forestazione nelle aree adiacenti il "Parco San Prospero" e realizzazione centro agrituristico. | 624393.02 | 0,00
0975220111190300010 | 10 | - Progetto per la realizzazione della villa comunale nell'ex area adibita a campo sportivo. | 774685.35 | 0,00
097522013290300011 | 11 | - Lavori di realizzazione del canale di raccolta delle acque piovane provenienti dalla trazzera delle vacche. | 72303.07 | 0,00
0975220408190300016 | 16 | - Ristrutturazione dei locali del plesso scuola materna - 2° stralcio. | 406485 | 0,00
0975220408190300017 | 17 | - Ristrutturazione dei locali dell'asilo nido e sua conversione in scuola materna. | 6688140 | 0,00
0975220408190300018 | 18 | - Ristrutturazione edificio scolastico, sistemazione della palestra e relativa area esterna ed adeguamento alle norme CEI della scuola elementare G. Marconi. | 898515 | 0,00
0975220408190300019 | 19 | - Trasformazione del serbatoio idrico di piazza Marconi in centro culturale. | 280952.55 | 0,00
0975220409190300021 | 21 | - Lavori di riqualificazione ex mattatoio ed autoparco comunale. | 280952.55 | 0,00
0975220810190300022 | 22 | - Lavori di completamento di n°18 alloggi popolari. | 531950.6 | 0,00
0975220108190300024 | 24 | - Lavori di realizzazione di comunità alloggio per portatori di Handicap. | 619748.28 | 0,00
0975220108190300025 | 25 | - Lavori di realizzazione di un centro per minori. | 464811.21 | 0,00
0975220131190300026 | 26 | - Lavori di costruzione di una chiesa parrocchiale completa di canonica, uffici e locali ricreativo-sociali. | 1394433.65 | 0,00
0975220131190300027 | 27 | - Lavori di costruzione del nuovo calvario. | 111967.86 | 0,00
0975220436190300028 | 28 | - Piani di sicurezza di tutti gli edifici pubblici ed adeguamento impianti. | 516456.9 | 0,00
0975220433190300029 | 29 | - Progetto per la riqualificazione del Palazzo Municipale e la pertinente piazza Municipio. | 774685.35 | 0,00
0975220709190300030 | 30 | - Manutenzione straordinaria del primo deposito deposito idrico in contrada Censi-Benedizione. | 280952.55 | 0,00
0975220109190300031 | 31 | - Lavori di realizzazione di un parcheggio all'aperto in via F. Crispi. | 1,120711,47 | 0,00
0975220909190300032 | 32 | - Lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero comunale. | 1291142.25 | 0,00
0975220140190300033 | 33 | - Lavori di realizzazione di un'area attrezzata per l'esercizio del commercio al dettaglio e servizio dell'intero territorio comunale. | 1523547.9 | 0,00
0975220107190300034 | 34 | - Lavori di realizzazione di un centro servizi. | 1218838.28 | 0,00
0975220840190300035 | 35 | - Lavori di realizzazione della zona artigianale - 2° stralcio. | 7695207.8 | 0,00
0975220112190300036 | 36 | - Progetto per la realizzazione di uno stadio comunale e centro polisportivo. | 4751403.47 | 0,00
0975220112190300037 | 37 | - Lavori di costruzione di una pista di pattinaggio artistico. | 387312.67 | 0,00
0975220812190300038 | 38 | - Lavori di completamento della piscina comunale. | 826331.04 | 0,00
0975220109190300039 | 39 | - Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione della zona per l'edilizia economica e popolare. | 908964.14 | 0,00
0975220101190300040 | 40 | - Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione della zona c.da Forca. | 1340644.57 | 0,00
0975220101190300041 | 41 | - Lavori di sistemazione della via Pozzo e della via Turati. | 219,494,18 | 0,00
0975220401190300042 | 42 | - Progetto per la sistemazione di corso V. Em.le III nel tratto denominato piazza madonna del Rosario. | 258228.44 | 0,00
0975220101190300044 | 44 | - Lavori di collegamento viario tra la via Stazione e via Libertà. | 877976.73 | 0,00
IL RESPONSABILE

## Sch4Feb04
|  |  | Legge 11 febbraio 1994, n: 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 | [7 empty] | Sch 4 - Feb 04
PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
CODICE ISTAT |  |  | Codice identificativo intervento (2) |  | Priorità art. 14 c.3 L.109/94 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7 |  |  | ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI | Arco temporale di validità del Programma
[5 empty] | Priorità di categoria (3) | Ulteriori priorità (4) | Priorità assoluta (5) |  | Anno 200.. | Anno 200.. | Anno 200..
Regione | Provincia | Comune (1) | [6 empty] | Disponibilità finanziarie (in migliaia di euro) | Disponibilità finanziarie (in migliaia di euro) | Disponibilità finanziarie (in migliaia di euro)
019 | 086 | 006 | 0975220115190300001 | 01 |  |  |  | - Lavori di rifacimento della condotta idrica dalla sorgente Castellaci e relative ricerche idriche.
019 | 086 | 006 | 0975220115190300002 | 02 |  |  |  | - Lavori di rifacimento della condotta idrica dalla sorgente Castellaci al centro abitato.
019 | 086 | 006 | 0975220415190300003 | 03 |  |  |  | - Lavori di completamento della rete idrica interna.
019 | 086 | 006 | 0975220115190300004 | 04 |  |  |  | - Lavori di realizzazione della rete idrica nelle zone periferiche del centro abitato - 1° stralcio.
019 | 086 | 006 | 0975220135190300005 | 05 |  |  |  | - Lavori di realizzazione della rete fognante per acque bianche e nere in c.da Vigne Vecchie.
019 | 086 | 006 | 0975220135190300006 | 06 |  |  |  | - Lavori di realizzazione della rete irrigua e reperimento acque provenienti dal depuratore.
019 | 086 | 006 | 0975220135190300007 | 07 |  |  |  | - Lavori di realizzazione di una discarica di seconda categoria del tipo "A".
019 | 086 | 006 | 0975220111190300008 | 08 |  |  |  | - Lavori di interventi di protezione e risanamento ambientale nei torrenti Mastropaolo e Mulinello.
019 | 086 | 006 | 0975220111190300009 | 09 |  |  |  | - Lavori di interventi di forestazione nelle aree adiacenti il "Parco San Prospero" e centro agrituristico.
019 | 086 | 006 | 0975220111190300010 | 10 |  |  |  | - Progetto per la realizzazione della villa comunale nell'ex area adibita a campo sportivo.
019 | 086 | 006 | 097522013290300011 | 11 |  |  |  | - Lavori di realizzazione del canale di raccolta delle acque piovane provenienti dalla trazzera delle vacche.
019 | 086 | 006 | 0975220408190300016 | 16 |  |  |  | - Ristrutturazione dei locali del plesso scuola materna - 2° stralcio.
019 | 086 | 006 | 0975220408190300017 | 17 |  |  |  | - Ristrutturazione dei locali dell'asilo nido e sua conversione in scuola materna.
019 | 086 | 006 | 0975220408190300018 | 18 |  |  |  | - Ristrutturazione edificio scolastico, sistemazione della palestra e relativa area esterna ed adeguamento alle norme CEI della scuola elementare G. Marconi.
019 | 086 | 006 | 0975220408190300019 | 19 |  |  |  | - Trasformazione del serbatoio idrico di piazza Marconi in centro culturale.
019 | 086 | 006 | 0975220408190300021 | 21 |  |  |  | - Lavori di riqualificazione ex mattatoio ed autoparco comunale.
019 | 086 | 006 | 0975220810190300022 | 22 |  |  |  | - Lavori di completamento di n°18 alloggi popolari.
019 | 086 | 006 | 0975220108190300024 | 24 |  |  |  | - Lavori di realizzazione di comunità alloggio per portatori di Handicap.
019 | 086 | 006 | 0975220108190300025 | 25 |  |  |  | - Lavori di realizzazione di un centro per minori.
019 | 086 | 006 | 0975220131190300026 | 26 |  |  |  | - Lavori di costruzione di una chiesa parrocchiale completa di canonica, uffici e locali ricreativo-sociali.
019 | 086 | 006 | 0975220131190300027 | 27 |  |  |  | - Lavori di costruzione del nuovo calvario.
019 | 086 | 006 | 0975220436190300028 | 28 |  |  |  | - Piani di sicurezza di tutti gli edifici pubblici ed adeguamento impianti.
019 | 086 | 006 | 0975220433190300029 | 29 |  |  |  | - Progetto per la riqualificazione del Palazzo Municipale e piazza Municipio.
019 | 086 | 006 | 0975220709190300030 | 30 |  |  |  | - Manutenzione straordinaria del primo deposito deposito idrico in contrada Censi-Benedizione.
019 | 086 | 006 | 0975220109190300031 | 31 |  |  |  | - Lavori di realizzazione di un parcheggio all'aperto in via F. Crispi.
019 | 086 | 006 | 0975220909190300032 | 32 |  |  |  | - Lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero comunale.
019 | 086 | 006 | 0975220140190300033 | 33 |  |  |  | - Lavori di realizzazione di un'area attrezzata per l'esercizio del commercio al dettaglio e servizio dell'intero territorio comunale.
019 | 086 | 006 | 0975220107190300034 | 34 |  |  |  | - Lavori di realizzazione di un centro servizi.
019 | 086 | 006 | 0975220840190300035 | 35 |  |  |  | - Lavori di realizzazione della zona artigianale - 2° stralcio.
019 | 086 | 006 | 0975220112190300036 | 36 |  |  |  | - Progetto per la realizzazione di uno stadio comunale e centro polisportivo.
019 | 086 | 006 | 0975220112190300037 | 37 |  |  |  | - Lavori di costruzione di una pista di pattinaggio artistico.
019 | 086 | 006 | 0975220812190300038 | 38 |  |  |  | - Lavori di completamento della piscina comunale.
019 | 086 | 006 | 0975220101190300039 | 39 |  |  |  | - Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione della zona per l'edilizia economica e popolare.
019 | 086 | 006 | 0975220101190300040 | 40 |  |  |  | - Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione della zona c.da Forca.
019 | 086 | 006 | 0975220101190300041 | 41 |  |  |  | - Lavori di sistemazione della via Pozzo e della via Turati.
019 | 086 | 006 | 0975220401190300042 | 42 |  |  |  | - Progetto per la sistemazione di corso V. Em.le III nel tratto denominato piazza madonna del Rosario.
019 | 086 | 006 | 0975220101190300044 | 44 |  |  |  | - Lavori di collegamento viario tra la via Stazione e via Libertà.
TOTALI
IL DIRIGENTE

## Sch5Feb04
Scheda 5 - Feb 04
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7
PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006
| Codice identificativo intervento | Problematiche di ordine urbanistico territoriale |  | Problematiche di ordine ambientale e paesistico |  | Riferimenti legislativi e attuativi della pianificazione di settore | ALTRO
|  | Conforme (A) | Azioni da intraprendere | Conforme (B) | Azioni da intraprendere
1 | 0975220115190300001 | SI |  | SI
2 | 0975220115190300002 | SI |  | SI
3 | 0975220415190300003 | SI |  | SI
4 | 0975220115190300004 | SI |  | SI
5 | 0975220135190300005 | SI |  | SI
6 | 0975220135190300006 | SI |  | SI
7 | 0975220135190300007 | SI |  | SI
8 | 0975220111190300008 | SI |  | SI
9 | 0975220111190300009 | SI |  | SI
10 | 0975220111190300010 | SI |  | SI
11 | 0975220111190300011 | SI |  | SI
12 | 0975220408190300016 | SI |  | SI
13 | 0975220408190300017 | SI |  | SI
14 | 0975220408190300018 | SI |  | SI
15 | 0975220408190300019 | SI |  | SI
16 | 0975220408190300021 | SI |  | SI
17 | 0975220810190300022 | SI |  | SI
18 | 0975220108190300024 | SI |  | SI
19 | 0975220108190300025 | SI |  | SI
20 | 0975220131190300026 | SI |  | SI
21 | 0975220131190300027 | SI |  | SI
22 | 0975220436190300028 | SI |  | SI
23 | 0975220433190300029 | SI |  | SI
24 | 0975220715190300030 | SI |  | SI
25 | 0975220190190300031 | SI |  | SI
26 | 0975220990190300032 | SI |  | SI
27 | 0975220140190300033 | SI |  | SI
28 | 0975220107190300034 | SI |  | SI
29 | 0975220840190300035 | SI |  | SI
30 | 0975220112190300036 | SI |  | SI
31 | 0975220112190300037 | SI |  | SI
32 | 0975220812190300038 | SI |  | SI
33 | 0975220109190300039 | SI |  | SI
34 | 0975220109190300040 | SI |  | SI
35 | 0975220101190300041 | SI |  | SI
36 | 0975220401190300042 | SI |  | SI
37 | 0975220101190300044 | SI |  | SI
IL DIRIGENTE

## Sch2Feb04
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7
PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006 | [8 empty] | Scheda 2
QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE
SEZIONE A
Vedi nota allo schema 2 | RISORSE DISPONIBILI |  | Arco temporale di validità del Programma
|  |  | Anno 200.. |  | Anno 200.. |  | Anno 200..
|  |  | Disponibilità finanziaria (in migliaia di euro) |  | Disponibilità finanziaria (in migliaia di euro) |  | Disponibilità finanziaria (in migliaia di euro)
1 | Entrate aventi destinazione vincolata per legge
2 | Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
3 | Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
4 | Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 16 L. n. 109/94 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7
5 | Stanziamenti di bilancio
6 | Altro
TOTALI
7 | a dedurre: Accantonamenti: Fondo art. 31 bis, quote di riserva, etc.
TOTALI
SEZIONE B
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE |  |  | Arco temporale di validità del Programma
|  |  | Anno 200,,, |  | Anno 200,,, |  | Anno 200,,,
Piena Proprietà |  | Solo diritto di superficie | Id Catastale | Valore stimato | Id Catastale | Valore stimato | Id Catastale | Valore stimato
TOTALI
IL DIRIGENTE

## Sch6Feb04
Scheda 6
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7
PROGRAMMA TRIENNALE 2004 - 2006
Codice identificativo intervento | Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori (1) | [7 empty] | Note
| Progettazione |  |  | Appalto ed esecuzione dei lavori |  |  |  | Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)
| Progettazione preliminae | Progettazione definitiva | Progettazione esecutiva | Gara d'appalto | Contratto d'appalto | Consegna lavori | Esecuzione lavori
(1) indicare il numero dei mesi previsto per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma
IL DIRIGENTE U.T.C.

## Sch7Feb04
Legge Regionale nr. 12 del 12.07.11, art. 6 e Decreto 10.08.12 e ss. mm. ed ii.
PROGRAMMA TRIENNALE 2023 - 2025
ELENCO ANNUALE 2023
Codice identificativo intervento del programma triennale (vedi scheda 3A) | ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI | Responsabile del procedimento | Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (in euro) | Somme a disposizione dell'amministrazione, comprensive degli oneri per i piani di sicurezza (in euro) | Effettivo utilizzo dell'opera (1)
[5 empty] | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | Anno 2024 | Anno 2025
01 35 | Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta (C.C.R.) per i rifiuti urbani in modo differenziato. | arch. Palazzolo Vito | 1030000 |  |  | 700000 | 330000 | X
07 99 | Interventi per l’ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell’edificio sede della Casa Comunale. | geom. Maucieri Giuseppe | 695000 |  |  | 245000 | 450000 | X
07 99 | Interventi per l’ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell’edificio sede dell'U.T.C. - P.C. | geom. Maucieri Giuseppe | 790000 |  |  | 140000 |  | X
01 06 | Lavori di efficientamento della pubblica illuminazione | geom. Maucieri Giuseppe | 1000000 |  |  | 400000 | 600000 | X

## Tabella 1
TABELLA 1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Cod. | DESCRIZIONE
01 | Nuova costruzione
02 | Demolizione
03 | Recupero
04 | Ristrutturazione
05 | Restauro
06 | Manutenzione ordinaria
07 | Manutenzione straordinaria
08 | Completamento
09 | Ampliamento
99 | Altro
TABELLA 2 - CATEGORIE DI OPERE
Cod. | DESCRIZIONE
01 | Stradali
02 | Aeroportuali
03 | Ferroviarie
04 | Marittime lacuali e fluviali
88 | Altre modalità di trasporto
05 | Difesa del suolo
11 | Opere di protezione dell'ambiente
15 | Risorse idriche
06 | Produzione e distribuzione di energia elettrica
16 | Produzione e distribuzione di energia non elettrica
07 | Telecomunicazione e tecnologie informatiche
13 | Infrastrutture per l'agricoltura
14 | Infrastrutture per la pesca
39 | Infrastrutture per le attività industriali
40 | Annona, commercio e artiginato
31 | Culto
32 | Difesa del suolo
33 | Direzionale e amministrativo
34 | Giudiziario e penitenziario
35 | Igienico sanitario
36 | Pubblica sicurezza
37 | Turistico
08 | Edilizia sociale e scolastica
09 | Altra edilizia pubblica
10 | Edilizia abitativa
11 | Beni culturali
12 | Sport e spettacolo
30 | Edilizia sanitaria
90 | Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
40 | studi e progettazioni
41 | Assistenza e consulenza
99 | Altro

## Scheda3.1
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7
PROGRAMMA TRIENNALE 2003 - 2005
CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO
CODICE AMMINISTRAZIONE | TIPOLOGIA OPERE | CATEGORIA OPERE | CODICE REGIONE | PROGRAMMA TRIENNALE | PROGRAMMA ANNUALE | PROGRESSIVO
1) Codice amministrazione
Cfr. Classificazione dei soggetti recata dalle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 supplemento ordinario n. 33 |  |  |  |  | 6 cifre
2) Tipologia di intervento - vedi tabella 1 allegata al presente decreto |  |  |  |  | 2 cifre
3) Categoria di opere - vedi tabella 2 allegata alpresente decreto |  |  |  |  | 2 cifre
4) Codice Regione ISTAT |  |  |  |  | 2 cifre
5) Programma triennale |  |  |  |  | 2 cifre
Prime due cifre del primo anno di riferimento
Es. programma triennale 2001-2003 - cod. 01
6) Programma annuale: inserimento ml - risposte di tipo SI/NO |  |  |  |  | 1 cifra
Se è inserito cod. 1
Se non è inserito cod. 0
7) Numerazione progressiva per categorie di opere |  |  |  |  | 4 cifre